## Task_2
Работы | Прод-ть | События | t(p) | t(п) | Rп(i) | t(рн)=t(р) | t(po) | t(по) | t(пн) | R(п)(i,j) | R(н) | R'
1,2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 14 | 14 | 0 | 14
1,3 | 13 | 2 | 6 | 20 | 14 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
1,4 | 20 | 3 | 13 | 13 | 0 | 0 | 20 | 29 | 9 | 9 | 9 | 9
2,4 | 9 | 4 | 29 | 29 | 0 | 6 | 15 | 29 | 20 | 14 | 0 | 0
2,5 | 14 | 5 | 39 | 39 | 0 | 6 | 20 | 39 | 25 | 19 | 5 | 5
3,4 | 16 | 6 | 52 | 52 | 0 | 13 | 29 | 29 | 13 | 0 | 0 | 0
3,6 | 15 |  |  |  |  | 13 | 28 | 52 | 37 | 24 | 24 | 24
4,5 | 10 |  |  |  |  | 29 | 39 | 39 | 29 | 0 | 0 | 0
4,6 | 17 |  |  |  |  | 29 | 46 | 52 | 35 | 6 | 6 | 6
5,6 | 13 |  |  |  |  | 39 | 52 | 52 | 39 | 0 | 0 | 0
Путь из 1 в 4 |  | Путь из 1 в 5 |  | Путь из 1 в 6
14 | 20 | 145 | 30 | 1456 | 43
124 | 15 | 125 | 20 | 1256 | 33
134 | 29 | 1245 | 25 | 12456 | 38
|  | 1345 | 39 | 13456 | 52
|  |  |  | 1246 | 32
|  |  |  | 146 | 37
|  |  |  | 1346 | 46
|  |  |  | 136 | 28
| t0= | 40
|  | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 2,4 | 2,5 | 3,4 | 3,6 | 4,5 | 4,6 | 5,6
| t | 6 | 13 | 20 | 9 | 14 | 16 | 15 | 10 | 17 | 13
| d | 5 | 10 | 16 | 7 | 11 | 13 | 12 | 7 | 15 | 9
| k | 0.05 | 0.25 | 0.3 | 0.07 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.14 | 0.5 | Fmin
| x | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 100 | 0 | 8 | 160
| to | 6 | 10 | 17 | 15 | 24 | 23 | 31 | 24 | 40 | 33
| tн | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 16 | 17 | 23 | 24
| to-tн | 6 | 10 | 17 | 9 | 14 | 13 | 15 | 7 | 17 | 9
Работы | Прод-ть | События | t(p) | t(п) | Rп(i) | t(рн)=t(р) | t(po) | t(по) | t(пн) | R(п)(i,j) | R(н) | R'
1,2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 8 | 8 | 0 | 8
1,3 | 10 | 2 | 6 | 14 | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
1,4 | 17 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 17 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6
2,4 | 9 | 4 | 23 | 23 | 0 | 6 | 15 | 23 | 14 | 8 | 0 | 0
2,5 | 14 | 5 | 30 | 31 | 1 | 6 | 20 | 31 | 17 | 11 | 2 | 3
3,4 | 13 | 6 | 40 | 40 | 0 | 10 | 23 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0
3,6 | 15 |  |  |  |  | 10 | 25 | 40 | 25 | 15 | 15 | 15
4,5 | 7 |  |  |  |  | 23 | 30 | 31 | 24 | 1 | 0 | 1
4,6 | 17 |  |  |  |  | 23 | 40 | 40 | 23 | 0 | 0 | 6
5,6 | 9 |  |  |  |  | 30 | 39 | 40 | 31 | 1 | 0 | 0
Путь из 1 в 4 |  | Путь из 1 в 5 |  | Путь из 1 в 6
14 | 17 | 145 | 24 | 1456 | 33
124 | 15 | 125 | 20 | 1256 | 29
134 | 23 | 1245 | 22 | 12456 | 31
|  | 1345 | 30 | 13456 | 39
|  |  |  | 1246 | 32
|  |  |  | 146 | 34
|  |  |  | 1346 | 40
|  |  |  | 136 | 25